## 案件一覧
案件ID | 案件名 | 案件種別 | 実施日 | 担当者 | 規模（PG本数） | ステータス | メモ
P001 | 社名変更 | マスタ変更 | 2026-04-07 | 石橋 | 小規模 | 完了 | 社名変更対応（4/1リリース済）
P002 | セキ伊奈 削除トラブル | トラブル対応 | 2026-05-08 | 森元 | 小規模 | 完了 | GW前の緊急対応
P003 | さえき・モリタ屋 帳合移管 | 帳合移管 | 2026-05-08 | 石橋 | 中規模 | 完了 | ナフコトミダ等3案件同時
P004 | ウエルシア新潟 | 新センター開設 | 2025/09 | 森元 | 中規模 | 完了 | 受発注センター移管
P005 | サンドラッグ長野 | 新センター開設 | 2026 | 森元/河角/阿部 | 中規模 | 完了 | 自動FAX発注含む
P006 | AGS閉鎖対応 | センター閉鎖 | 2026 | 複数 | 大規模 | 完了 | 藤枝在庫等PG修正含む
P007 | トライアル東京昭島 新設対応 | 新センター開設 | 2026 | 複数 | 大規模 | 完了 | エビデンス管理あり
P008 | 京北スーパー | 帳合移管 | 2026 | 複数 | 中規模 | 完了 | 赤札堂・トミダと同時
P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | 同時開発 | 2026/07 | 複数 | 大規模 | 完了 | 3社同時リリース・録音あり

## 振り返りデータ
ID | 案件ID | 案件名 | カテゴリ | 種別 | 内容 | 重要度 | 担当者コメント | 次回への対策
1 | P001 | 社名変更 | リリース管理 | 良かった点 | 事前確認が大きな問題なくできた。4/1の切替は概ね良好 | 高 | 石橋
2 | P001 | 社名変更 | リリース管理 | 改善点 | リリース管理の不備：本番リリース時の障害（他社田関連など）を未然防止できなかった | 高 | 石橋 | 本番リリース前のリリース対象・件数を一元管理すること
3 | P001 | 社名変更 | バージョン管理 | 改善点 | プログラム一覧・リリース一覧の情報が散在（社名変更・住所変更・ベースコード変更）で分かりにくい | 中 | 石橋 | バージョン管理ツール（Visual Studio系）の活用を検討
4 | P001 | 社名変更 | テスト管理 | 改善点 | 動作チェック（動作確認）の不備とチェックリストの精度不足 | 中 | 阿部 | チェックリストの活用と証跡管理を徹底
5 | P001 | 社名変更 | ナレッジ管理 | 改善点 | K/CLのタグは「現役」でも実態は1〜2年落ち。継続管理・不要YSの定期削除が必要 | 中 | 石橋 | マスタープログラムの定期的な棚卸しを実施
6 | P001 | 社名変更 | ドキュメント管理 | 改善点 | プログラム一覧Y管理（責任者・用途）、リリース一覧本番管理（Go-Live・件数・エビデンス）に機能分離を | 高 | 石橋 | リリース一覧の再設計と展開
7 | P002 | セキ伊奈 削除トラブル | 品質管理 | 問題 | センターコード(600番台)の誤認識により削除対象範囲が誤って判定された | 高 | 森元 | 削除・停止チェックポイントに対象センターコード・得意先コードの明示的確認を追加
8 | P002 | セキ伊奈 削除トラブル | コミュニケーション | 問題 | 「セキ伊奈」として扱われているが実際のロジックはセキ伊奈固有ではなく共通処理 | 高 | 森元 | 仕様書の命名と実処理の一致確認を設計時に実施
9 | P002 | セキ伊奈 削除トラブル | コミュニケーション | 対策 | エスカレーション先・対応担当・確認事項を明文化した連絡フローの整備 | 高 |  | 問題発生時のエスカレーションフローをチェックリスト化
10 | P002 | セキ伊奈 削除トラブル | リリース管理 | 良かった点 | 事前にトラブルカバーとしてリカバリー手順を準備していたため素早く対応できた | 中
11 | P003 | さえき・モリタ屋 帳合移管 | コミュニケーション | 問題 | 確認待ちの返答時間が長く開発・テストに影響した | 高 | 石橋 | 確認事項に回答期限を設定し期限超過時の対応を明確化
12 | P003 | さえき・モリタ屋 帳合移管 | コミュニケーション | 問題 | メール確認後に他担当者への確認が不足。システム以外の状況や進め方の記録が必要 | 中 | 阿部 | 確認ツールや外部システムの状況も記録に残す習慣をつける
13 | P003 | さえき・モリタ屋 帳合移管 | テスト管理 | 改善点 | テストレビューに間に合わないプログラムがあったので早めに報告・相談すべきだった | 中 | 阿部 | テスト前の進捗共有をもっと早い段階から実施する
14 | P003 | さえき・モリタ屋 帳合移管 | ドキュメント管理 | 問題 | 保存・課題確認事項一覧を作って確認したことをメモしておく必要がある | 中 |  | 課題管理・確認事項一覧のフォーマットを標準化する
15 | P003 | さえき・モリタ屋 帳合移管 | リリース管理 | 良かった点 | 打ち合わせを早めに全部署合同で行って漏れがなくなった | 高 | 河角 | 次回も早期の合同打ち合わせを実施する
16 | P004 | ウエルシア新潟 | リリース管理 | 良かった点 | リリース作業を大人数で実施でき作業の安全性が高まった | 中 | 森元
17 | P004 | ウエルシア新潟 | 準備・段取り | 改善点 | メーカーCD入り発注書を用意して受発注センターとどのメニューで発注作業するか事前確認が必要 | 高 | 森元 | 受発注センターとの発注フロー確認をリリース前チェックリストに追加
18 | P004 | ウエルシア新潟 | ドキュメント管理 | 改善点 | 修正本数一覧表の「機能名」と「処理」に何を記載するかを悩んだ。記載項目の定義が必要 | 中 | 森元 | 修正本数一覧表の記載ガイドラインを作成する
19 | P004 | ウエルシア新潟 | 品質管理 | 改善点 | リリースチェックシートへのメール送信コメント解除の追加が漏れた | 中 | 森元 | チェックシートへの項目追加ルールを明確化する
20 | P004 | ウエルシア新潟 | コミュニケーション | 改善点 | 要件変更が発生する場合は品質を保障できないと発注元に事前に伝えておく必要がある | 高 | 森元 | 要件変更リスクを発注元に事前説明するプロセスを設ける
21 | P005 | サンドラッグ長野 | コミュニケーション | 良かった点 | 打ち合わせを早めに全部署合同で行って漏れがなくなった | 高 | 河角
22 | P005 | サンドラッグ長野 | ナレッジ管理 | 改善点 | 企業によってのテンプレートを作っておく。センターコードなどが追加になった時のことをまとめておく | 中 | 森元 | 企業別テンプレートの整備
23 | P005 | サンドラッグ長野 | ドキュメント管理 | 改善点 | 仕様書に書いた内容が後から見返した時によくわからなくなる。業務フローで再確認できたのはよかった | 高 | 河角 | 仕様書の記載ルールと業務フローによる再確認プロセスの整備
24 | P005 | サンドラッグ長野 | リリース管理 | 良かった点 | リリース作業の対策などについて徐々に効果が出てきた | 中 | 河角
25 | P005 | サンドラッグ長野 | テスト管理 | 改善点 | テストレビューに間に合わないプログラムがあったので早めに報告・相談すべきだった | 中 | 阿部 | テスト前の進捗共有を早期化
26 | P006 | AGS閉鎖対応 | リリース管理 | 良かった点 | 大規模な閉鎖対応を複数PGで分担して対応できた | 中
27 | P006 | AGS閉鎖対応 | 品質管理 | 改善点 | 障害管理表で不具合分析を実施。不具合の早期発見・分析が重要 | 高 |  | 不具合分析シートを標準フォーマット化する
28 | P006 | AGS閉鎖対応 | ドキュメント管理 | 改善点 | 修正PG本数一覧表の管理（K/PC別）と障害管理表の連携が必要 | 中 |  | 修正PG一覧と障害管理の連携フォーマットを整備
29 | P007 | トライアル東京昭島 新設対応 | テスト管理 | 良かった点 | エビデンスファイルを整備して品質の確認が取れた | 高
30 | P007 | トライアル東京昭島 新設対応 | 品質管理 | 改善点 | 不具合分析シートで問題を分析・振り返りができた | 中 |  | 不具合分析を標準プロセスとして組み込む
31 | P007 | トライアル東京昭島 新設対応 | コミュニケーション | 問題 | WBSが工程単位で書かれており機能単位で分けると進捗管理しやすい | 高 |  | WBSを機能単位で管理するフォーマットに変更
32 | P007 | トライアル東京昭島 新設対応 | 準備・段取り | 改善点 | テストデータを早めに準備してもらい余裕をもって確認体制をとる | 中 |  | 顧客へのテストデータ準備依頼を早期化
33 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | コミュニケーション | 問題 | メールで質問しても返答が来るまでに時間がかかり開発に影響した | 高 | 石橋 | 確認事項に回答期限を設け期限超過時の対応フローを明示
34 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | コミュニケーション | 問題 | 確認事項の仕分け・分担が不明確。どの機能・作業に関わる確認かを分かりやすくする必要がある | 高 | 石橋 | 確認事項管理表を機能単位で分類して管理
35 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | テスト管理 | 問題 | 外部との連携テストでテスト仕様書が未作成のまま進んだ | 高 | 阿部 | 連携テスト前にテスト仕様書を必ず作成する
36 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | リリース管理 | 問題 | 3社同時リリースで対応範囲が広くバグ対応の優先度判断が困難だった | 高 |  | 同時開発案件は事前に対応フローと優先度基準を設ける
37 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | ドキュメント管理 | 改善点 | 仕様書のデータ仕様など納期に追われ管理が不十分。後からよく分からなくなる | 中 |  | 仕様書記載ガイドラインの整備と業務フローによる再確認
38 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | テスト管理 | 良かった点 | テスト結果のエビデンス管理（Excelファイル）を実施し品質確認ができた | 中
39 | P009 | 赤札堂・トミダ・エース関西 | リリース管理 | 良かった点 | 保険として事前に全体を整理した状態を保てた | 中

## カテゴリマスタ
カテゴリ名 | 説明 | 色コード
リリース管理 | 本番リリース・切替・ロールバックに関する事項 | #2D5A8E
テスト管理 | テスト計画・実施・エビデンス・仕様書に関する事項 | #1E7145
コミュニケーション | 社内外の連絡・確認・回答期限・情報共有に関する事項 | #C65911
ドキュメント管理 | 仕様書・議事録・チェックリスト・一覧表の管理に関する事項 | #7030A0
品質管理 | バグ・障害・不具合分析・チェックリストに関する事項 | #C00000
ナレッジ管理 | 過去の知見・テンプレート・標準化・共有に関する事項 | #00B0F0
バージョン管理 | ソースコード・PG一覧・リリースバージョン管理に関する事項 | #375623
準備・段取り | 事前確認・WBS・スケジュール・テストデータ準備に関する事項 | #843C0C